## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Validar credenciales de administrador | Evitar accesos no autorizados de usuarios | Es necesaria una pantalla donde solo el administrador pueda identificarse y entrar | Administrador | Diseñar y desarrollar una interfaz para el inicio de sesión, que pida usuario y clave exclusivos del administrador; validar estos datos antes de permitir acceso a las funciones principales del sistema | Isabella Zambrano | 2 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | Se comprueba que al ingresar datos incorrectos tres veces, el sistema impida el acceso por 5 minutos; si los datos son correctos, permite ingresar y acceder a todas las opciones de administración |  | Acceso seguro de administrador
REQ002 | Permitir al usuario la gestión de su perfil | Es necesario que el usuario pueda consultar y actualizar información personal relevante en el sistema. | Para que el usuario tenga la posibilidad de modificar sus credenciales y datos de perfil cuando lo requiera. | Administrador | Se desarrollará una pantalla exclusiva para la gestión de datos personales donde el usuario podrá modificar sus credenciales. | Isabella Zambrano | 2 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | Se podría crear una prueba en la que el usuario ingresa, actualiza su información y el sistema confirma el cambio mostrando un mensaje de éxito. |  | Revisión perfil de usuario
REQ003 | Almacenar los datos de contratos | El programa tiene que ser eficiente para almacenar los datos de contratos ingresados en las plantillas. | Para poder gestionar contratos generando, almacenando y validando la información de manera segura y accesible. | Administrador | Permitir escoger una plantilla y llenar cuadros de texto editables con los datos de los contratos, validando los datos para que estén completos y correctos antes de guardar. También almacenar los contratos en una base de datos para consulta posterior. | Isabella Zambrano | 2 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | Los contratos generados se guardan correctamente si los datos están completos a su vez el sistema muestra mensajes específicos de error si hay datos incompletos o inválidos. Ademas los contratos guardados pueden consultarse posteriormente. |  | Gestión de Contratos
REQ004
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Isabella Zambrano
| QUE | Evitar accesos no autorizados de usuarios |  | PARA QUE | Es necesaria una pantalla donde solo el administrador pueda identificarse y entrar |  | COMO | Diseñar y desarrollar una interfaz para el inicio de sesión, que pida usuario y clave exclusivos del administrador; validar estos datos antes de permitir acceso a las funciones principales del sistema
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso seguro de administrador
| PRUEBA |  | Se comprueba que al ingresar datos incorrectos tres veces, el sistema impida el acceso por 5 minutos; si los datos son correctos, permite ingresar y acceder a todas las opciones de administración |  |  | COMENTARIOS | 0