## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema actual de inventario carece de un control de acceso seguro. No existen perfiles individuales ni mecanismos para habilitar o deshabilitar accesos de administradores. | El programa debería implementar un sistema de reconocimiento exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. | Garantizar la seguridad, y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. | Administradores | Mediante un módulo de autenticación en la que se valide los identificadores de administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles para asegurar un control de acceso confiable y seguro. | César Herrera | 8 | 2026-02-13 | Alta | No iniciado | Verificar que solo administradores con credenciales válidas pueden acceder al sistema. Probar inicio de sesión con usuario y contraseña correctos, incorrectos y con un usuario deshabilitado (debe negar el acceso). Comprobar que el administrador general puede crear, editar y desactivar perfiles, y que dichas acciones quedan registradas en un historial (usuario, fecha, hora y acción). Confirmar que un usuario desactivado no puede volver a acceder ni realizar operaciones en el sistema. |  | Gestión de accesos y roles administrativos
REQ002 | El sistema difiere de diversas categorizaciones para el ordenamiento de su producto (medicinas), el cual no tiene lo que requiere (categorias). | El programa debería insertar, buscar, modificar y eliminar los distintos productos que tiene el sistema para un mejor rendimiento. | Integrar nuevas opciones de ordenamiento, optimizar algoritmos de búsqueda/gestión. | Administrador | Obtener una base de datos de los productos que se tiene para crear una lista de categorización en la que estén todos los requisitos que necesita el sistema, planteanddo una filtración de información en cuanto a los productos que se necesite. | Matias Intriago | 6 | 2025-02-20 | Media | No iniciado | Verificar que el sistema permite insertar, modificar, eliminar y buscar productos en la base de datos. Comprobar que cada producto queda asociado a una categoría válida y que el sistema organiza correctamente los productos según distintos criterios (categoría, nombre, precio, stock). Realizar pruebas de búsqueda y ordenamiento con diferentes volúmenes de datos para asegurar el rendimiento. Validar con el administrador que la categorización cumple con los requerimientos |  | Categorización de productos en el inventario
REQ003 | El sistema de inventario no sincroniza la información entre las sedes, lo que provoca diferencias y errores en el acceso y actualización de los datos por parte de los administradores locales. | El programa debe desarrollar un sistema que permita la sincronización de información entre las sedes en tiempo real, asegurando la uniformidad de los datos en todas las plataformas de inventario. | Para garantizar la coherencia y actualización simultánea del inventario a nivel nacional, evitando duplicidad o pérdida de información y mejorando la eficiencia operativa. | Administradores | Se implementará una función de sincronización que conecte las bases de datos de todas las sedes mediante una red interna o servicios web, permitiendo la actualización automática de los registros. Además, se integrarán controles de validación para asegurar que los datos modificados se reflejen correctamente en cada punto del sistema | Kelly Montalvo | 10 | 2026-02-11 | Baja | No iniciado | Verificación de actualización simultánea entre sedes; prueba de consistencia de datos en distintos puntos de acceso; revisión de logs de sincronización. |  | Sincronización de inventario en múltiples sedes con actualización automática de datos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ001 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 8 |  | Alta |  | César Herrera
|  | QUE | El programa debería implementar un sistema de reconocimiento exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. |  | PARA QUE | Garantizar la seguridad, y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. |  | COMO | Mediante un módulo de autenticación en la que se valide los identificadores de administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles para asegurar un control de acceso confiable y seguro.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de accesos y roles administrativos
|  | PRUEBA |  | Verificar que solo administradores con credenciales válidas pueden acceder al sistema. Probar inicio de sesión con usuario y contraseña correctos, incorrectos y con un usuario deshabilitado (debe negar el acceso). Comprobar que el administrador general puede crear, editar y desactivar perfiles, y que dichas acciones quedan registradas en un historial (usuario, fecha, hora y acción). Confirmar que un usuario desactivado no puede volver a acceder ni realizar operaciones en el sistema. |  |  | COMENTARIOS | 0
c | HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 6 |  | Media |  | Matias Intriago
|  | QUE | El programa debería insertar, buscar, modificar y eliminar los distintos productos que tiene el sistema para un mejor rendimiento. |  | PARA QUE | Integrar nuevas opciones de ordenamiento, optimizar algoritmos de búsqueda/gestión. |  | COMO | Obtener una base de datos de los productos que se tiene para crear una lista de categorización en la que estén todos los requisitos que necesita el sistema, planteanddo una filtración de información en cuanto a los productos que se necesite.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Categorización de productos en el inventario
|  | PRUEBA |  | Verificar que el sistema permite insertar, modificar, eliminar y buscar productos en la base de datos. Comprobar que cada producto queda asociado a una categoría válida y que el sistema organiza correctamente los productos según distintos criterios (categoría, nombre, precio, stock). Realizar pruebas de búsqueda y ordenamiento con diferentes volúmenes de datos para asegurar el rendimiento. Validar con el administrador que la categorización cumple con los requerimientos |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ003 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 10 |  | Baja |  | Kelly Montalvo
|  | QUE | El programa debe desarrollar un sistema que permita la sincronización de información entre las sedes en tiempo real, asegurando la uniformidad de los datos en todas las plataformas de inventario. |  | PARA QUE | Para garantizar la coherencia y actualización simultánea del inventario a nivel nacional, evitando duplicidad o pérdida de información y mejorando la eficiencia operativa. |  | COMO | Se implementará una función de sincronización que conecte las bases de datos de todas las sedes mediante una red interna o servicios web, permitiendo la actualización automática de los registros. Además, se integrarán controles de validación para asegurar que los datos modificados se reflejen correctamente en cada punto del sistema
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Sincronización de inventario en múltiples sedes con actualización automática de datos
|  | PRUEBA |  | Verificación de actualización simultánea entre sedes; prueba de consistencia de datos en distintos puntos de acceso; revisión de logs de sincronización. |  |  | COMENTARIOS | 0