## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema actual de inventario de medicinas es ineficiente y solo permite ordenarlas por nombre. | El programa debera mejorar el sistema permitiendo múltiples métodos de ordenamiento, optimización de velocidad y comunicación eficaz entre sedes a nivel nacional. | Integrar nuevas opciones de ordenamiento, optimizar algoritmos de búsqueda/gestión y agregar funcionalidades de conexión entre sedes. | Administrador | Desarrollar y habilitar una interfaz que permita ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. | Matias Intriago | 6 | 2025-02-20 | Alta | No iniciado | Se verifica ingresando el nombre de usuario y la contraseña, comprobando que el acceso sea correcto y que el sistema rechace datos no válidos. |  | Optimización de Inventario y Comunicación Inter-Sedes
REQ002 | El sistema actual de inventario carece de un control de acceso seguro, permitiendo un único inicio de sesión genérico. No existen perfiles individuales ni mecanismos para habilitar o deshabilitar accesos de administradores. | El programa deberá implementar un sistema de autenticación exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. | Garantizar la seguridad, trazabilidad y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. | Administradores | Se implementará un módulo de autenticación que valide las credenciales de los administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles, y registre la actividad de los usuarios para asegurar un control de acceso confiable y seguro. | César Herrera | 16 | 2026-02-13 | Alta | No iniciado | Se realiza un acceso exitoso con credenciales válidas, y denegación a usuarios inactivos, además el registro correcto debe ser prioridad dentro de la base de datos. por último panel de administración funcional para gestión de usuarios. |  | Inicio de sesión seguro para administradores con control jerárquico de permisos
REQ003 | El sistema de inventario no sincroniza la información entre las sedes, lo que provoca diferencias y errores en el acceso y actualización de los datos por parte de los administradores locales. | El programa debe desarrollar un sistema que permita la sincronización de información entre las sedes en tiempo real, asegurando la uniformidad de los datos en todas las plataformas de inventario. | Para garantizar la coherencia y actualización simultánea del inventario a nivel nacional, evitando duplicidad o pérdida de información y mejorando la eficiencia operativa. | Administradores | Se implementará una función de sincronización que conecte las bases de datos de todas las sedes mediante una red interna o servicios web, permitiendo la actualización automática de los registros. Además, se integrarán controles de validación para asegurar que los datos modificados se reflejen correctamente en cada punto del sistema | Kelly Montalvo | 10 | 2026-02-11 | Alta | No iniciado | Verificación de actualización simultánea entre sedes; prueba de consistencia de datos en distintos puntos de acceso; revisión de logs de sincronización. |  | Sincronización de inventario en múltiples sedes con actualización automática de datos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 6 |  | Alta |  | Matias Intriago
|  | QUE | El programa debera mejorar el sistema permitiendo múltiples métodos de ordenamiento, optimización de velocidad y comunicación eficaz entre sedes a nivel nacional. |  | PARA QUE | Integrar nuevas opciones de ordenamiento, optimizar algoritmos de búsqueda/gestión y agregar funcionalidades de conexión entre sedes. |  | COMO | Desarrollar y habilitar una interfaz que permita ingresar nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Optimización de Inventario y Comunicación Inter-Sedes
|  | PRUEBA |  | Se verifica ingresando el nombre de usuario y la contraseña, comprobando que el acceso sea correcto y que el sistema rechace datos no válidos. |  |  | COMENTARIOS | 0
c | HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ002 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 16 |  | Alta |  | César Herrera
|  | QUE | El programa deberá implementar un sistema de autenticación exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. |  | PARA QUE | Garantizar la seguridad, trazabilidad y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. |  | COMO | Se implementará un módulo de autenticación que valide las credenciales de los administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles, y registre la actividad de los usuarios para asegurar un control de acceso confiable y seguro.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesión seguro para administradores con control jerárquico de permisos
|  | PRUEBA |  | Se realiza un acceso exitoso con credenciales válidas, y denegación a usuarios inactivos, además el registro correcto debe ser prioridad dentro de la base de datos. por último panel de administración funcional para gestión de usuarios. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ003 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 10 |  | Alta |  | Kelly Montalvo
|  | QUE | El programa debe desarrollar un sistema que permita la sincronización de información entre las sedes en tiempo real, asegurando la uniformidad de los datos en todas las plataformas de inventario. |  | PARA QUE | Para garantizar la coherencia y actualización simultánea del inventario a nivel nacional, evitando duplicidad o pérdida de información y mejorando la eficiencia operativa. |  | COMO | Se implementará una función de sincronización que conecte las bases de datos de todas las sedes mediante una red interna o servicios web, permitiendo la actualización automática de los registros. Además, se integrarán controles de validación para asegurar que los datos modificados se reflejen correctamente en cada punto del sistema
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Sincronización de inventario en múltiples sedes con actualización automática de datos
|  | PRUEBA |  | Verificación de actualización simultánea entre sedes; prueba de consistencia de datos en distintos puntos de acceso; revisión de logs de sincronización. |  |  | COMENTARIOS | 0