## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Gestión de accesos y roles administrativos | Administrador | Que el sistema implemente un reconocimiento exclusivo para administradores, mediante un módulo de autenticación con usuario y contraseña válidos. | Garantizar la seguridad y control de accesos del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa. | Probar inicio de sesión con credenciales correctas, incorrectas y usuario deshabilitado (debe negar acceso). | Altra | No iniciado
REQ002 | Categorización de productos en el inventario | Administrador | Que el sistema organice los productos mediante categorías claras y filtros de búsqueda avanzados para facilitar su consulta, registro y administración. | Mejorar la velocidad, precisión y eficiencia en la gestión y localización de productos dentro del inventario. | Verificar que el sistema permita insertar, modificar, buscar y eliminar productos correctamente; validar que cada producto se asocie a una categoría válida; comprobar filtros por categoría, nombre, precio, lote y stock utilizando distintos volúmenes de datos. | Media | No iniciado
REQ003 | Control de caducidad y alertas de stock bajo | Administrador | Que el sistema registre fechas de caducidad y niveles mínimos de stock para cada producto, y que me alerte cuando un artículo esté próximo a vencer o tenga inventario bajo. | Evitar pérdidas por productos vencidos, garantizar disponibilidad adecuada de medicamentos y mejorar la gestión del inventario. | Verificar que se registren productos con fechas próximas a caducar y con stock bajo; comprobar que el sistema genere alertas visuales o mensajes 30 días antes del vencimiento o cuando el stock esté por debajo del mínimo; validar que las alertas se ajusten automáticamente cuando se editen datos. | Baja | No iniciado

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de accesos y roles administrativos | Administrador | iniciar sesion con usuario y contraseña | Evitar manipulaciones de personas ajenas |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Interfaz de Login | Crear pantalla de ingreso con usuario y contraseña. |  |  | César Herrera |  | 2
REQ001-2 | Validación de credenciales | Verificar usuario/contraseña en backend. |  |  | Matias Intriago |  | 2
REQ001-3 | Gestión de administradores | Registrar administradores habilitados o deshabilitados. |  |  | Kelly Montalvo |  | 2
REQ002 | Categorización de productos en el inventario | Administrador | Organizar los productos por categorización | Facilitar la localizacion y gestion de productos |  | Media | No iniciado
REQ002-1 | Estructura de categorías | Crear categorías y subcategorías organizadas. |  |  | Kelly Montalvo |  | 2
REQ002-2 | CRUD de productos | Permitir agregar, editar y eliminar productos. |  |  | César Herrera |  | 3
REQ002-3 | Filtros avanzados | Filtro por nombre, precio, categoría, lote y stock. |  |  | Matias Intriago |  | 3
REQ003 | Control de caducidad y alertas de stock bajo | Administrador | registrar fechas de caducidad y productos sin stock | Tenr disponibilidad de los productos que se encuentran en stock |  | Baja | No iniciado
REQ002-1 | Registro de caducidad | Agregar campo de fecha de vencimiento por producto. |  |  | Matias Intriago |  | 2
REQ002-2 | Configurar stock mínimo | Definir cantidad mínima aceptable por producto. |  |  | Kelly Montalvo |  | 2
REQ002-3 | Alertas por vencimiento | Alertar 30 días antes de la fecha de caducidad. |  |  | César Herrera |  | 3

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Horas Estimadas | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 979
Horas Estimadas Restantes | 65 | 62.8333 | 60.6667 | 58.5 | 56.3333 | 54.1667 | 52 | 49.8333 | 47.6667 | 45.5 | 43.3333 | 41.1667 | 39 | 36.8333 | 34.6667 | 32.5 | 30.3333 | 28.1667 | 26 | 23.8333 | 21.6667 | 19.5 | 17.3333 | 15.1667 | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 3.1086e-14 | 942.5