## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema actual de inventario carece de un control de acceso seguro. No existen perfiles individuales ni mecanismos para habilitar o deshabilitar accesos de administradores. | El programa deberá implementar un sistema de reconocimiento exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. | Garantizar la seguridad, y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. | Administradores | Mediante un módulo de autenticación en la que se valide los identificadores de administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles para asegurar un control de acceso confiable y seguro. | César Herrera | 8 | 2026-02-13 | Alta | No iniciado | Verificar que solo administradores con credenciales válidas pueden acceder al sistema. Probar inicio de sesión con usuario y contraseña correctos, incorrectos y con un usuario deshabilitado (debe negar el acceso). Comprobar que el administrador general puede crear, editar y desactivar perfiles, y que dichas acciones quedan registradas en un historial (usuario, fecha, hora y acción). Confirmar que un usuario desactivado no puede volver a acceder ni realizar operaciones en el sistema. |  | Roles administrativos
REQ002 | El sistema actual de inventario no posee una categorización adecuada para los productos (medicinas), dificultando su ordenamiento, búsqueda y gestión eficiente dentro del inventario. | El programa deberá organizar los productos mediante categorías claras y filtros de búsqueda avanzados, para facilitar su consulta y administración. | Para mejorar la velocidad, precisión y eficiencia en la gestión y localización de productos dentro del inventario. | Administrador | Implementar un módulo de gestión de productos que permita crear, asignar y modificar categorías; registrar nuevos productos; actualizar los existentes; y aplicar filtros de búsqueda por criterios como categoría, nombre, precio, lote o disponibilidad. | Matias Intriago | 6 | 2025-02-20 | Media | No iniciado | Para verificar este requisito, se comprobará que el sistema permita insertar, modificar, buscar y eliminar productos en la base de datos de manera correcta. Se evaluará que cada producto quede adecuadamente asociado a una categoría válida y que la organización de los elementos siga los criterios establecidos, como categoría, nombre, precio o stock. Además, se realizarán pruebas de búsqueda y filtrado utilizando diferentes combinaciones de datos, así como pruebas con distintos volúmenes de información para validar el rendimiento del sistema. Finalmente, se confirmará con el administrador que la categorización y los filtros cumplen con los requerimientos funcionales establecidos. |  | Categorización de productos en el inventario
REQ003 | El sistema de inventario no cuenta con un mecanismo para identificar medicinas próximas a caducar o con stock mínimo, lo que genera pérdidas económicas y desabastecimiento en las sedes. | El programa deberá registrar las fechas de caducidad y niveles mínimos de stock para cada medicina, y que le alerte cuando un producto esté por vencer o tenga inventario bajo. | Para evitar pérdidas por productos vencidos, asegurar la disponibilidad adecuada de medicamentos y mejorar la gestión del inventario. | Administradores | Se implementará un módulo que permita ingresar y editar la fecha de caducidad y el stock mínimo de cada producto. El sistema mostrará alertas visuales o mensajes cuando un producto esté cerca de vencer (por ejemplo, 30 días antes) o cuando su stock esté por debajo del mínimo definido. | Kelly Montalvo | 10 | 2026-02-11 | Baja | No iniciado | La verificación del requisito se realizará registrando productos en el sistema con fechas de caducidad próximas y niveles de stock inferiores al mínimo establecido. Se comprobará que el sistema muestre correctamente las alertas visuales o mensajes correspondientes para cada caso. También se evaluará que, al actualizar la fecha de caducidad o la cantidad disponible, las alertas se ajusten automáticamente según los nuevos valores. Finalmente, se validará con el administrador que las alertas cumplen con los requerimientos funcionales y permiten gestionar los productos de forma oportuna. |  | Control de caducidad y alertas de stock bajo
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ001 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 8 |  | Alta |  | César Herrera
|  | QUE | El programa deberá implementar un sistema de reconocimiento exclusivo para administradores, con gestión de perfiles que pueda habilitar, crear o desactivar usuarios según los permisos asignados por el administrador en jefe. |  | PARA QUE | Garantizar la seguridad, y control de accesos dentro del sistema de inventario, evitando manipulaciones no autorizadas y mejorando la gestión administrativa por niveles. |  | COMO | Mediante un módulo de autenticación en la que se valide los identificadores de administradores, permita al administrador general crear, editar o deshabilitar perfiles para asegurar un control de acceso confiable y seguro.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Roles administrativos
|  | PRUEBA |  | Verificar que solo administradores con credenciales válidas pueden acceder al sistema. Probar inicio de sesión con usuario y contraseña correctos, incorrectos y con un usuario deshabilitado (debe negar el acceso). Comprobar que el administrador general puede crear, editar y desactivar perfiles, y que dichas acciones quedan registradas en un historial (usuario, fecha, hora y acción). Confirmar que un usuario desactivado no puede volver a acceder ni realizar operaciones en el sistema. |  |  | COMENTARIOS | 0
c | HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 6 |  | Media |  | Matias Intriago
|  | QUE | El programa deberá organizar los productos mediante categorías claras y filtros de búsqueda avanzados, para facilitar su consulta y administración. |  | PARA QUE | Para mejorar la velocidad, precisión y eficiencia en la gestión y localización de productos dentro del inventario. |  | COMO | Implementar un módulo de gestión de productos que permita crear, asignar y modificar categorías; registrar nuevos productos; actualizar los existentes; y aplicar filtros de búsqueda por criterios como categoría, nombre, precio, lote o disponibilidad.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Categorización de productos en el inventario
|  | PRUEBA |  | Para verificar este requisito, se comprobará que el sistema permita insertar, modificar, buscar y eliminar productos en la base de datos de manera correcta. Se evaluará que cada producto quede adecuadamente asociado a una categoría válida y que la organización de los elementos siga los criterios establecidos, como categoría, nombre, precio o stock. Además, se realizarán pruebas de búsqueda y filtrado utilizando diferentes combinaciones de datos, así como pruebas con distintos volúmenes de información para validar el rendimiento del sistema. Finalmente, se confirmará con el administrador que la categorización y los filtros cumplen con los requerimientos funcionales establecidos. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ003 |  | Administradores |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 10 |  | Baja |  | Kelly Montalvo
|  | QUE | El programa deberá registrar las fechas de caducidad y niveles mínimos de stock para cada medicina, y que le alerte cuando un producto esté por vencer o tenga inventario bajo. |  | PARA QUE | Para evitar pérdidas por productos vencidos, asegurar la disponibilidad adecuada de medicamentos y mejorar la gestión del inventario. |  | COMO | Se implementará un módulo que permita ingresar y editar la fecha de caducidad y el stock mínimo de cada producto. El sistema mostrará alertas visuales o mensajes cuando un producto esté cerca de vencer (por ejemplo, 30 días antes) o cuando su stock esté por debajo del mínimo definido.
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Control de caducidad y alertas de stock bajo
|  | PRUEBA |  | La verificación del requisito se realizará registrando productos en el sistema con fechas de caducidad próximas y niveles de stock inferiores al mínimo establecido. Se comprobará que el sistema muestre correctamente las alertas visuales o mensajes correspondientes para cada caso. También se evaluará que, al actualizar la fecha de caducidad o la cantidad disponible, las alertas se ajusten automáticamente según los nuevos valores. Finalmente, se validará con el administrador que las alertas cumplen con los requerimientos funcionales y permiten gestionar los productos de forma oportuna. |  |  | COMENTARIOS | 0